## Hoja1
Sprint | & | HU o fase | & | Tarea | & | Horas | & | Responsable | & | \% Completado | \\ \hline
Sprint 0 | & | Planificación | & | Planificación proyecto | & | 24 | & | Alumno | & | 50% | \\ \hline
Sprint 0 | & | Planificación | & | Reunión con cliente | & | 2 | & | Alumno/Cliente | & | 25% | \\ \hline
Sprint 0 | & | Planificación | & | Reunión con director | & | 2 | & | Alumno/Director | & | 0% | \\ \hline | técnicas | 440
Sprint 1 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline | investigación | 80
Sprint 1 | & | HU1 | & | Diseñar aplicación auxiliar de carga de datos | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline | documentación | 120
Sprint 1 | & | HU1 | & | Implementar aplicación auxiliar | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 1 | & | HU1 | & | Procesamiento inicial de imágenes | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 1 | & | HU1 | & | Cambiar nombre a los archivos con su identificador de documento | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 1 | & | HU1 | & | Descartar imágenes con menos de 200 puntos por pulgada | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 1 | & | HU1 | & | Extraer imagen de frente en archivos multipágina | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 1 | & | HU2 | & | Cargar imágenes y convertirlas a formato admitido por el modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 1 | & | Investigación | & | Investigar sobre modelos para eliminación de ruidos en imágenes | & | 10 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 1 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | HU2 | & | Buscar modelos para eliminación de ruido en imágenes | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | HU2 | & | Probar modelos | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | HU2 | & | Seleccionar modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | HU2 | & | Implementar modelo base | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | HU2 | & | Pruebas de hiperparámetros del modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | HU2 | & | Pruebas sobre modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | Investigación | & | Investigar sobre modelos para reconocimiento de caracteres | & | 20 | & |  | & | 0% | \\ \hline
Sprint 2 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 3 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 3 | & | HU2 | & | Ajustes sobre modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 3 | & | HU2 | & | Ejecutar modelo sobre el conjunto de datos (realizar limpieza) | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 3 | & | HU2 | & | Separar conjunto de datos para entrenamiento y para evaluación | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 3 | & | HU3 | & | Analizar modelos para reconocimiento de caracteres | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 3 | & | HU3 | & | Comparar modelos | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 3 | & | HU3 | & | Seleccionar modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 3 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 4 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 4 | & | HU3 | & | Implementar modelo base | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 4 | & | HU3 | & | Pruebas hiperparámetros del modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 4 | & | HU3 | & | Ajuste hiperparámetros del modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 4 | & | HU3 | & | Pruebas sobre modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 4 | & | HU3 | & | Ajustes modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 4 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | HU3 | & | Entrenar modelo sobre el conjunto de datos | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | HU3 | & | Ajustar modelo y re-entrenar | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | HU4 | & | Ejecutar modelo sobre el conjunto de datos de evaluación | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | HU4 | & | Comparar resultados contra objetivo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | HU4 | & | Analizar métricas obtenidas | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | HU4 | & | Reunión con el cliente para presentar resultados obtenidos | & | 4 | & | Alumno/Cliente | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | Investigación | & | Investigar sobre modelos para reconocimiento de caracteres sobre área alternativa | & | 10 | & |  | & | 0% | \\ \hline
Sprint 5 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | HU5 | & | Analizar modelo para el área alternativa | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | HU5 | & | Seleccionar modelo para el área alternativa | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | HU5 | & | Implementar modelo base | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | HU5 | & | Ajuste hiperparámetros del modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | HU5 | & | Pruebas sobre modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | HU5 | & | Ajustes modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | Investigación | & | Investigar modelos para aplicar en ambas áreas simultáneamente | & | 20 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 6 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 7 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 7 | & | HU5 | & | Entrenar modelo sobre el conjunto de datos | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 7 | & | HU5 | & | Ajustar modelo y re-entrenar | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 7 | & | HU5 | & | Ejecutar modelo sobre el conjunto de datos de evaluación | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 7 | & | HU6 | & | Seleccionar modelo que aplique simultáneamente en ambas áreas de interés | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 7 | & | HU6 | & | Implementar modelo dual | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 7 | & | HU6 | & | Pruebas hiperparámetros del modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 7 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | HU6 | & | Ajuste hiperparámetros del modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | HU6 | & | Pruebas sobre modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | HU6 | & | Ajustes modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | HU6 | & | Evaluar resultado de modelo dual | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | HU6 | & | Reunión con el cliente para presentar resultados | & | 4 | & | Alumno/Cliente | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | HU6 | & | Crear objeto para salida de resultados y métricas | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | Investigación | & | Investigar sobre modelos transformer multimodal | & | 20 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 8 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | HU7 | & | Crear reportes para métricas de tiempo de ejecución | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | HU7 | & | Analizar reportes para métricas de tiempo de ejecución | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | HU7 | & | Crear reportes para métricas de confiabilidad | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | HU7 | & | Analizar reportes para métricas de confiabilidad | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | HU7 | & | Crear reportes para métricas de reconocimiento | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | HU7 | & | Analizar reportes para métricas de reconocimiento | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | HU8 | & | Seleccionar modelo transformer multimodal | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 9 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | Planificación | & | Planificación sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | HU8 | & | Preparar prueba sobre modelo transformer multimodal | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | HU8 | & | Ejecutar prueba sobre modelo | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | HU8 | & | Recolectar datos de resultados de prueba | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | HU8 | & | Evaluar resultado del modelo sobre tiempo de ejecución | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | HU8 | & | Evaluar resultado del modelo sobre reconocimiento | & | 4 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | HU8 | & | Comparar resultados entre modelo propio y transformer multimodal | & | 8 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | HU8 | & | Reunión con el cliente para presentar resultados | & | 4 | & | Alumno/Cliente | & | 0% | \\ \hline
Sprint 10 | & | Planificación | & | Cierre sprint | & | 1 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 11 | & | Presentación | & | Redacción memoria | & | 48 | & | Alumno | & | 0% | \\ \hline
Sprint 11 | & | Presentación | & | Preparación presentación | & | 24 | & | Alumno/Cliente | & | 0% | \\ \hline